## Feuil1
Project Plan
Tasks | begin | End | Duration (Hours) | Status
Session 1 - November 6, 2024 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | finished
Read and understand the subject | 0 | 0.041667 | 0.041667 | finished
Mock-up of GUI | 0.041667 | 0.16667 | 0.125 | In progress (25%)
Session 2 - November 13, 2024 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667
Mock-up of GUI | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | finished
Session 3 - November 20, 2024 | 0.33333 | 0.5 | 0.16667
Task 1 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625
Task 2 | 0.39583 | 0.41667 | 0.020833
Task 3 | 0.41667 | 0.5 | 0.083333
Session 4 - January 7, 2025 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667
Task 1 | 0.5 | 0.52083 | 0.020833
Task 2 | 0.52083 | 0.54167 | 0.020833
Task 3 | 0.54167 | 0.66667 | 0.125
Formulas:
Duration (Hours) = [End]-[begin]